ПЛАН – ГРАФИК

реализации экспериментального проекта

по совершенствованию питания обучающихся в МБОУ «Гимназия №4» г.Чебоксары

на 2012-2013 учебный год

| № | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально – технической базы в столовой |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации помещений школьной столовой, инженерных коммуникаций и других составляющих | август 2012 | сентябрь 2012 | Садырин А.А., заместитель директора по АХР |
| 2 | Проведение ремонтных работ в пищеблоке | конец октября 2012 | 10 ноября 2012 | Садырин А.А., заместитель директора по АХР |
| 3 | Заключение договоров на постановку технологического оборудования в школу | сентябрь 2012 | сентябрь 2012 | Садырин А.А., заместитель директора по АХР |
| 4 | Постановка технологического оборудования в школьный пищеблок | сентябрь 2012 | 10 сентября 2012 | Садырин А.А., заместитель директора по АХР |
| 5 | Установка, монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования пищеблока | ноябрь 2012 | 9 ноября 2012 | Садырин А.А., заместитель директора по АХР; Овчинникова В.В., зав. производством |
| 6 | Участие в оперативном совещании на объекте установки оборудования | октябрь 2012 | октябрь 2012 | Дементьева Г.В., директор; Садырин А.А., заместитель директора по АХР |
| 7 | Проведение группового обучения по эксплуатации нового кухонного оборудования | ноябрь 2012 | ноябрь 2012 | Овчинникова В.В., зав. производством |
| Проведение мероприятий по повышению пищевой ценности продуктов питания обучающихся с учетом территориональных особенностей и сезонности потребления, доступности, качества школьного питания, разнообразия рациона питания обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | Организация витаминных столов, диетического питания. Обеспечение столовой йодированными продуктами, в том числе оптимизация рационов питания детей пищевыми продуктами, обогащенными комплексами витаминов и микроэлементами (на основе цикличных меню). | в течение 2012-2013 учебного года | в течение 2012-2013 учебного года | Овчинникова В.В., зав. производством |
| 2 | Введение в рацион питания продуктов, обогащенных витаминами, микро-и макроэлементами и нутриентами | в течение 2012-2013 учебного года | в течение 2012-2013 учебного года | Овчинникова В.В., зав. производством |
| Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания |  |  |  |  |
| 1 | Участие в семинарах по обучению персонала предприятий школьного питания по вопросам, связанным с работой на современном технологическом оборудовании, внедрения новых форм обслуживания и т. д. | ноябрь 2012 | декабрь 2012 | Овчинникова В.В., зав. производством |
| 2 | Обучение группы волонтеров об основах здорового питания и новых тсхнологиях в области школьного питания и ыетодикам распространения информации | сентябрь 2012 | декабрь 2012 | Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР |
| 3 | Обсспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания в рамках реализации утвержденного плана | в течение 2012-2013 учебного года | в течение 2012-2013 учебного года | Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР |
| 4 | Оформление обеденного зала и информационных стендов | в течение 2012-2013 учебного года | в течение 2012-2013 учебного года | Садырин А.А., заместитель директора по АХР; Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР |
| 5 | Освещение хода реализации программы на родительских собраниях | в течение 2012-2013 учебного года | в течение 2012-2013 учебного года | Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР |
| Мониторинговое сопровождение пректа |  |  |  |  |
| 1 | Проведение опросов родителей и детей по вопросам организации и качества школьного питания | ноябрь 2012 | декабрь 2012 | Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР |
| 2 | Проведение социологических исследований по вопросам качества предоставляемых услуг по организации школьного питания | в течение 2012-2013 учебного года | - | Павлова И.В., социальный педагог |
| 3 | Мониторинг охвата горячим питанием | в течение 2012-2013 учебного года | - | Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР |
| 4 | Подготовка необходимой отчетности по реализации экспериментального проекта | по мере запросов, ежемесячно, ежеквартально | - | Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР |